## 요구사항정의서
요구사항정의서
전체 작업 일정
[6 empty] | 2020-02-04 | 화면 설계 완료
[6 empty] | 2020-02-10 | 데이터 베이스 설계 시작
[6 empty] | 2020-02-13 | 웹화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  | 진행상황 | 현재 이슈 | 우선순위 | 화면코드(WEB) | 화면코드(MOBILE)
[6 empty] | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-13
| 메인 화면 (진입 화면) (1+1) |  | 로그인 페이지 연결, 회원 가입 연결, 펀딩 하는 방법 확인 실시간 베스트 프로젝트(모금액 기준) 노출, 다가올 펀딩 미리보기 노출, 신규 펀딩 프로젝트 홍보를 위한 스크롤링 배너 프로젝트 검색 |  | 서희 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹화면구현시작 | N/A | 1 | user_w_sh_main_1 user_w_sh_main_2 user_w_sh_main_3 | user_a_sh_main_1 user_a_sh_main_2 user_a_sh_main_3 user_a_sh_main_4
| 계정관련 | 로그인 (1) | 일반 로그인 - 아이디 비밀번호 입력 소셜 로그인 - 네이버, 카카오, 구글, 페이스북 |  | 용승 | 화면 설계 완료
|  | 회원가입 (1) | 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호, 주소, 이메일 사업자 등록번호 입력, 관심 카테고리 등록, 계좌 정보 소셜 로그인을 위한 회원 가입 창으로 연결 |  | 용승 | 화면 설계 완료
|  | 마이페이지 (5) | 제작 프로젝트 관리 페이지 (프로젝트 등록 승인시 메이커 회원 자격 획득, 자격 획득 전 카테고리 비활성화, 프로젝트 조회 및 수정, 등록한 프로젝트에 등록된 의견에 답글 달기) 펀딩 한 프로젝트 관리 페이지 관심 등록 프로젝트 관리 페이지 회원 정보 변경 페이지 연결 예치금 관리 페이지 (예치금 충전, 조회) |  | 용승 | 화면 설계 완료
|  | 예치금 관리 (-) | 서포터 회원으로서 펀딩 하는데 사용될 금액 충전 및 입,출금 등 거래내역 조회 | 마이페이지 내에 구현 | 용승 | 화면 설계 완료
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 등록 (3) | 펀딩 받은 프로젝트에서 발생한 수익률 대비 수익금으로 돌려주는 프로젝트 - 업체명, 프로젝트 이름, 펀딩 받을 목표금액, 상품 가격, 프로젝트 진행 기간, 프로젝트 고유 주소, 프로젝트 대표 이미지, 프로젝트 키워드, 프로젝트 카테고리, 프로젝트 세부 동영상, 프로젝트 세부 이미지, 프로젝트 세부 내용, 환불 정책, 문의 가능 번호, 사업자 등록 번호 |  | 형준 | 화면 설계 완료 | [5 empty] | user_w_hj_make_invest | user_m_hj_make_invest
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 (3) | 펀딩 받은 프로젝트에서 상품으로 돌려주는 프로젝트 - 프로젝트 이름, 펀딩 받을 목표금액, 상품 가격, 프로젝트 진행 기간, 프로젝트 고유 주소, 프로젝트 대표 이미지, 프로젝트 키워드, 프로젝트 세부 동영상, 프로젝트 세부 이미지, 프로젝트 세부 내용, 리워드 세부내용, 환불 정책, 문의 가능 번호, 사업자 등록 번호 |  | 형준 | 화면 설계 완료 | [5 empty] | user_w_hj_make_reward | user_m_hj_make_reward
|  | 등록한 프로젝트 수정(3) | 등록한 프로젝트 중 현재 진행 중인 프로젝트, 다가올 프로젝트 내용 수정 |  | 형준 | 화면 설계 완료 | [5 empty] | user_w_hj_edit_invest user_w_hj_edit_reward | user_m_hj_edit_invest user_m_hj_edit_reward
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 프로젝트 상세 메인 화면 (1+1+1) | 카테고리별로 프로젝트를 조회 - IT, 가전, 가구 패션, 뷰티, 푸드, 여행, 레저, 스포츠, 반려동물, 음악 저작권, 영화 - 카테고리별 베스트 프로젝트, 진행중인 프로젝트, 지나간 프로젝트, 다가올 프로젝트 프로젝트 관련하여 의견 등록 및 답글을 달 수 있는 게시판 형식 (투자자 직접 답변 가능) - 글번호, 작성자, 게시글 제목, 등록 날짜, 내용, 답변 날짜, 답변 내용 |  | 현태 | 화면 설계 완료 | 웹 화면 구현 | 모바일 화면 LAYOUT 작업 완료 | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작
|  | 카테고리별 프로젝트 확인 (-) | 카테고리별로 프로젝트를 조회 - IT, 가전, 가구 패션, 뷰티, 푸드, 여행, 레저, 스포츠, 반려동물, 음악 저작권, 영화 - 프로젝트 상세페이지로 연결 |  | 현태 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작 |  |  | user_w_ht_category_menu user_w_ht_category_main user_w_ht_projects_detail | user_m_ht_category_menu user_m_ht_category_main user_m_ht_projects_detail
|  | 베스트 프로젝트 확인 (-) | 현재 가장 이슈가 되는 프로젝트 확인 - 조회수순, 투자 금액순 - 프로젝트 상세페이지로 연결 |  | 현태 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작 |  |  | user_w_ht_projects_list | user_m_ht_projects_list
|  | 지나간 프로젝트 확인 (-) | 과거 프로젝트 조회 (목표 금액 도달 여보 무관하게 모든 프로젝트 검색 가능) 근소한 차이로 목표금액 달성하지 못한 프로젝트 노출 - 프로젝트 상세페이지로 연결 |  | 현태 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 (-) | 런칭 예정 프로젝트 조회 (D-day, 목표 모금액, 카테고리, 소개 표시) - 프로젝트 상세페이지로 연결 |  | 현태 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작
|  | 프로젝트 신고 (1) | 불량 프로젝트 신고 (제목과 신고 내용, 증거자료), 장난식으로 등록된 프로젝트 포함 | 팝업창으로 구현 | 현태 | 화면 설계 완료 | 웹 화면 구현 | 모바일 화면 LAYOUT 작업 완료 | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작 |  |  | user_w_ht_report | user_m_ht_report
|  | 관심 프로젝트 등록 (-) | 관심 프로젝트로 등록 후 마이페이지에서 모아보기 및 펀딩 할 수 있도록 설정 관심프로젝트로 등록한 프로젝트에는 프로젝트 제목 옆에 별표 표시 | 기능으로서 필요 웹페이지는 마이페이지에 구현 | 현태 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹 및 모바일 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작
|  | 공지사항 (1) | 최근 이슈 및 회사 운영 관련 공지사항 |  | 기범 | 화면 설계 완료
|  | Q&A (1) | 궁금한 사항을 질문하고 관리자로부터 답변을 받는 게시판 - 글번호, 작성자, 게시글 제목, 등록 날짜, 내용, 답변 날짜, 답변 내용 |  | 기범 | 화면 설계 완료
|  | 펀딩 하는 방법 & FAQ (1) | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 방법 소개 (투자하는 방법, 펀딩 반는 방법, 회원 자격, 투자후 수익/리워드 프로세스) |  | 기범 | 화면 설계 완료
| 실시간 상담 | 채팅 상담 (1) | 관리자와의 실시간 채팅을 통한 상담 (로그인 필수) - 모든 페이지 오른쪽 하단 플로팅 배너 |  | 서희 | 화면 설계 완료 |  |  | N/A | N/A | 3 | user_w_sh_main_chat | user_a_sh_chat
관리자 | 메인 화면 (진입 화면) (1) |  | 관리자 로그인 - 관리자 ID, 관리자 PASSWORD 입력 |  | 서희 | 화면 설계 완료 |  |  | 웹화면구현시작 | N/A | 1 | admin_w_sh_login admin_w_sh_main
| 회원관리 |  | 회원 정보 관리 - 기본 입력 사항 관리 (아이디, 연락처 등등) 회원의 프로젝트 소개페이지 연결 예치금 입출금 및 투자 관리 예치금 - 몰수, 부여, 사용제한 사업자 번호 관리 불량 회원 투자 제한 - 간단한 사유 포함 강제 탈퇴 - 탈퇴한 회원 회색 음영 표시 |  | 용승 | 화면 설계 완료
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 (1) | 등록 신청한 프로젝트를 검토한 후 승인 여부 지정 프로젝트 리스트 - 프로젝트 내용 보기, 메이커 회원명, 연락처 승인/보류/승인거절 버튼 알림 보내기 |  | 형준 | 화면 설계 완료 | [5 empty] | admin_w_hj_admit_project
|  | 프로젝트 현황 관리 | 투자율 확인, 프로젝트 별 결제 현황 확인, 유사시 프로젝트 중단 등의 기능 |  | 현태 | 화면 설계 완료 | 웹 화면 구현 | 모바일 화면 LAYOUT 작업 완료
|  | 카테고리 관리 (1) | 프로젝트 카테고리 등록, 수정 및 삭제, 금지어 설정 |  | 형준 | 화면 설계 완료 | [5 empty] | admin_w_hj_edit_category
|  | 신고 프로젝트 관리(1) | 신고 접수 된 프로젝트의 신고내용 확인 신고 처리를 위한 버튼 - 반려처리, 프로젝트 삭제, 프로젝트 제제 |  | 현태 | 화면 설계 완료 | 웹 화면 구현 | 모바일 화면 LAYOUT 작업 완료 | 웹 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작 |  |  | admin_ht_report
| 통계 | 통계 관리 (1) | 키워드, 카테고리별 조회수 및 투자 금액 프로젝트별 조회수 및 투자 금액 등을 조회하여 향후 웹 운영에 필요한 정보 수집 |  | 현태 | 화면 설계 완료 | 웹 화면 구현 | 모바일 화면 LAYOUT 작업 완료 | 웹 화면 설계 완료 웹 화면 구현 시작 |  |  | admin_ht_statistics
| 커뮤니티 관리 | 프로젝트 관련 자유 게시판 및 토론 게시판 (1) | 금지어 설정, 이용제한 계정 설정 |  | 기범 | 화면 설계 완료
|  | 공지사항 (1) | 공지사항 등록, 수정 및 삭제 |  | 기범 | 화면 설계 완료
|  | Q&A (1) | Q&A 게시글 답변 등록, 수정 및 삭제 |  | 기범 | 화면 설계 완료
|  | 펀딩하는 방법 & FAQ (1) | 펀딩 방법 등록, 수정 및 삭제 |  | 기범 | 화면 설계 완료
| 실시간 채팅 관리 (1) |  | 실시간 채팅을 통한 문의사항에 대한 응답 |  | 서희 | 화면 설계 완료 |  |  | N/A | N/A | 4 | admin_w_sh_chat
| 메인 화면 관리 (1) |  | 메인(진입)화면 내용 수정, 등록 및 삭제 및 팝업창 관리 추천 펀딩 선택, 스크롤링 배너 등록 |  | 서희 | 화면 설계 완료 |  |  | N/A | N/A | 3 | admin_w_sh_umain_silde admin_w_sh_umain_popup admin_w_sh_umain_recommend admin_w_sh_umain_security admin_w_sh_umain_reward admin_w_sh_usermain_new
[6 empty] | 사용자 | 관리자
[5 empty] | 서희 | 메인 화면 및 실시간 채팅 | 메인 화면 | 실시간 채팅 관리 메인화면 관리
[5 empty] | 용승 | 계정 관련 | 회원 관리
[5 empty] | 형준 | 메이커 회원 프로젝트 등록 | 프로젝트 관리
[5 empty] | 현태 | 서포터 회원 프로젝트 펀딩 | 결제 관리 | 통계
[5 empty] | 기범 | 게시판 관련 | 커뮤니티 관리
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
| 사용자 | 관리자
서희 | 메인 화면 및 실시간 채팅 | 메인 화면 | 실시간 채팅 관리 메인화면 관리
용승 | 계정 관련 | 회원 관리
형준 | 메이커 회원 프로젝트 등록 | 프로젝트 관리
현태 | 서포터 회원 프로젝트 펀딩 | 결제 관리 | 통계
기범 | 게시판 관련 | 커뮤니티 관리