## 요구사항정의서
요구사항정의서
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 로그인 페이지 연결, 베스트 프로젝트 노출, 다가올 펀딩 미리보기 노출, 펀딩 하는 방법 확인 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 계정관련 | 로그인 | 일반 로그인 - 아이디 비밀번호 입력 소셜 로그인 - 다음, 카카오, 구글 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 회원가입 | 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호, 주소, 이메일 사업자 등록번호 입력, 관심 카테고리 등록 | [9 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 마이페이지 | 제작 프로젝트 관리 페이지 펀딩 한 프로젝트 관리 페이지 관심 등록 프로젝트 관리 페이지 회원 정보 변경 페이지 연결 예치금 관리 페이지 (예치금 충전, 조회) | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 예치금 관리 | 서포터 회원으로서 펀딩 하는데 사용될 금액 충전 및 조회 - 마이페이지 내에 구현
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 등록 | 펀딩 받은 프로젝트에서 발생한 수익률 대비 수익금으로 돌려주는 프로젝트 - 프로젝트 이름, 펀딩 받을 목표금액, 상품 가격, 프로젝트 진행 기간, 프로젝트 고유 주소, 프로젝트 대표 이미지, 프로젝트 키워드, 프로젝트 세부 동영상, 프로젝트 세부 이미지, 프로젝트 세부 내용, 환불 정책, 문의 가능 번호, 사업자 등록 번호 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 | 펀딩 받은 프로젝트에서 상품으로 돌려주는 프로젝트 - 프로젝트 이름, 펀딩 받을 목표금액, 상품 가격, 프로젝트 진행 기간, 프로젝트 고유 주소, 프로젝트 대표 이미지, 프로젝트 키워드, 프로젝트 세부 동영상, 프로젝트 세부 이미지, 프로젝트 세부 내용, 리워드 세부내용, 환불 정책, 문의 가능 번호, 사업자 등록 번호 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 카테고리별 프로젝트 확인 | 카테고리별로 프로젝트를 조회 - IT, 가전, 패션, 뷰티, 푸드, 여행, 레저, 스포츠, 반려동물 - 프로젝트 상세페이지로 연결 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 베스트 프로젝트 확인 | 현재 가장 이슈가 되는 프로젝트 확인 - 조회수순, 투자 금액순 - 프로젝트 상세페이지로 연결 | [9 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 지나간 프로젝트 확인 | 과거 프로젝트 조회 - 근소한 차이로 목표금액 달성하지 못한 프로젝트 노출 | [9 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 | 런칭 예정 프로젝트 조회 | [9 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트 신고 | [9 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 관심 프로젝트 등록 | 관심 프로젝트로 등록 후 마이페이지에서 모아보기 및 펀딩 할 수 있도록 설정 | [9 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유 게시판 및 토론 게시판 | 프로젝트 관련하여 의견 등록 및 답글을 달 수 있는 게시판 형식 - 글번호, 작성자, 게시글 제목, 등록 날짜, 내용, 답변 날짜, 답변 내용 | [9 empty] | 3
|  | 공지사항 | 최근 이슈 및 회사 운영 관련 공지사항 | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | Q&A | 궁금한 사항을 질문하고 관리자로부터 답변을 받는 게시판 - 글번호, 작성자, 게시글 제목, 등록 날짜, 내용, 답변 날짜, 답변 내용 | [9 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 펀딩 하는 방법 | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 방법 소개 | [9 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
| 실시간 상담 | 채팅 상담 | 관리자와의 실시간 채팅을 통한 상담 (로그인 필수) | [9 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 관리자 로그인 - 관리자 ID, 관리자 PASSWORD 입력
| 회원관리 | 프로젝트 제작 회원 (메이커) | 회원 정보 관리 - 기본 입력 사항 관리 입출금 관리 사업자 번호 관리 회원 탈퇴 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 프로젝트 투자 회원 (서포터) | 회원 정보 관리 - 기본 입력 사항 관리 예치금 - 몰수, 부여 입출금 및 투자 관리 회원 탈퇴 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 | 등록 신청한 프로젝트를 검토한 후 승인 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 카테고리 관리 | 프로젝트 카테고리 등록, 수정 및 삭제 | [9 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 통계 | 통계 관리 | 키워드, 카테고리별 조회수 및 투자 금액, 프로젝트별 조회수 및 투자 금액 등을 조회하여 향후 웹 운영에 필요한 정보 수집 | [9 empty] | 3
| 커뮤니티 관리 | 공지사항 | 공지사항 등록, 수정 및 삭제
|  | Q&A | Q&A 게시글 답변 등록, 수정 및 삭제
|  | 펀딩하는 방법 | 펀딩 방법 등록, 수정 및 삭제
| 결제 관리 |  | 예치금 몰수, 부여 관리
| 실시간 채팅 관리 |  | 실시간 채팅을 통한 문의사항에 대한 응답
| 메인 화면 관리 |  | 메인(진입)화면 내용 수정, 등록 및 삭제 및 팝업창 관리
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면