## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 메인페이지로서 로그인, 메이커 관련, 서포터 관련 기능으로 이동할 수 있는 메뉴 제공 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 계정관련 | 로그인 | 메이커 또는 서포터로 로그인하여 상품 등록, 상품 펀딩이 가능 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 회원가입 | 메이커 또는 서포터로 로그인하기 위한 회원가입 | [9 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 마이페이지 | 회원가입 이후 개인정보 수정이나 펀딩, 상품등록 정보를 열람 가능 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
예치금 관리
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 | [10 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 | 메이커가 펀딩을 받기 위한 상품을 등록 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 카테고리별 프로젝트 확인 | 펀딩 페이지에서 다양한 주제에 대한 상품을 묶어서 제공 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 베스트 프로젝트 확인 | 최근 30일 이내 가장 많은 펀딩 금액을 받은 프로젝트 확인 | [9 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 지나간 프로젝트 확인 | 아쉽게 목표 도달에 실패한 프로젝트 목록 확인 | [9 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 | [10 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 프로젝트 신고 | 실현 가능성을 염두에 두지 않고 장난으로 올린 프로젝트에 대해서 신고 | [9 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 관심 프로젝트 등록 | 해당 프로젝트를 관심 프로젝트로 등록하면 마이페이지 내에서 확인 가능 | [9 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유게시판 및 토론 게시판 | 해당 프로젝트에 관련된 문의사항이나 의견을 공유 | [9 empty] | 3
|  | 공지사항 | 상품이 아닌 해당 서비스에 대한 공지사항 열람 | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | Q&A | 서비스 이용 관련 문의사항을 질문하는 메뉴 | [9 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 펀딩 하는 방법 | [10 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
| 실시간 상담 | 채팅 상담 | [10 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 회원관리 | 프로젝트 제작 회원 (메이커) | [10 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 프로젝트 투자 회원 (서포터) | [10 empty] | 3 | SH – P – 022
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 | [10 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 카테고리 관리 | [10 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 통계 | 통계 관리 | [10 empty] | 3
| 커뮤니티 관리 | 공지사항 | 공지사항 내용 수정
|  | Q&A | 이용자가 게시한 Q&A에 대한 답변 등록
펀딩하는 방법
결제 관리
실시간 채팅 관리
메인 화면 관리
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면