## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 로그인, 투자, 리워드 펀딩 페이지를 보이게 함 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 계정관련 | 로그인 | 네이버, 카카오, 페이스북 등 소셜 로그인 및 회원가입을 통한 회원 로그인 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 회원가입 | 네이버, 카카오, 페이스북 등 소셜 회원가입 및 회원가입 | [9 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 마이페이지 | 기본 회원정보 수정 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 예치금 관리 | 투자 펀딩을 투자하기 위한 예치금을 관리
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 등록 | 투자 펀딩 프로젝트를 등록 신청 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 | 리워드 프로젝트를 등록 신청 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 카테고리별 프로젝트 확인 | 가전제품, 가구 등등 프로젝트의 카테고리 별로 확인 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 베스트 프로젝트 확인 | 가장 인기가 있는 프로젝트 순으로 확인 | [9 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 지나간 프로젝트 확인 | 목표일이 종료 후에도 목표치에 도달하지 못한 프로젝트 확인 | [9 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 | 프로젝트 오픈일이 얼마 안남은 프로젝트 확인 | [9 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 프로젝트 신고 | 해당 프로젝트가 문제가 있을시 신고 | [9 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 관심 프로젝트 등록 | 프로젝트 중 가장 마음에 드는 게 있으면 관심 프로젝트로 등록 | [9 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유게시판 및 토론 게시판 | 해당 프로젝트와 관련된 게시판 및 토론 하기 위한 게시글 등록 | [9 empty] | 3
|  | 공지사항 | 공지사항 확인 | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | Q&A | 사용하면서 불편한점이나 궁금한점 있는 경후 Q&A로 알려주는 페이지 | [9 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 펀딩 하는 방법 | 펀딩 하는 법을 알려주는 페이지 | [9 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
| 실시간 상담 | 채팅 상담 | 상담사와 1대1 채팅 상담을 하여 문의 | [9 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 회원관리 | 프로젝트 제작 회원 (메이커) | 해당 회원이 올린 프로젝트가 문제(사기 등)가 있을시 해당 회원 강제 탈퇴 진행, 예치금 관리 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 프로젝트 투자 회원 (서포터) | 해당 회원 예치금 관리 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 | 프로젝트 제작 회원이 신청한 프로젝트 검토 및 승인 여부 지정 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 카테고리 관리 | 프로젝트 카테고리를 관리 및 수정 | [9 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 통계 | 통계 관리 | 방문 통계 및 인기 상품에 대한 통계 | [9 empty] | 3
| 커뮤니티 관리 | 공지사항 | 공지사항 관리
|  | Q&A | 사용자가 올린 질문을 답변
|  | 펀딩하는 방법 | 펀딩하는 방법 페이지 관리
| 결제 관리 |  | 투자회원 및 제작 회원의 예치금을 관리
| 실시간 채팅 관리 |  | 사용자가 상담을 요청하면 상담 진행
| 메인 화면 관리 |  | 메인 화면 관리
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면