## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 실시간 랭킹(모금액 기준), 로그인 연결 버튼, 회원가입 연결 버튼, 검색, 추천 펀딩, 새로운 펀딩, 프로젝트 홍보를 위한 스크롤링 배너 | [6 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 계정관련 | 로그인 | 소셜 로그인(카카오, 네이버, 페이스북, 구글) | [6 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 회원가입 | 소셜 회원가입(카카오, 네이버, 페이스북, 구글) : 이름, 휴대폰 번호 수집 | [6 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 마이페이지 | 투자한 프로젝트, 내가 만든 프로젝트(프로젝트 등록 승인시 메이커회원 자격 획득, 자격 획득전 카테고리 잠금), 관심프로젝트 목록, 회원정보수정 | [6 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 예치금 관리 | 예치금 보유액, 입금, 출금, 입출금 내역, 거래내역(락업 표시), 증권계좌번호, 출금계좌번호
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 등록 | 사업자 등록증, 업체명, 프로젝트명, 프로젝트 설명(이미지, 글, 영상, 사진 등), 목표액, 희망 기간, 홍보 사이트, 연락 가능 휴대폰 번호, 카테고리 입력 / 저장 및 수정, 등록 버튼 | [6 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 | 사업자 등록증, 업체명, 상품명, 상품 설명(이미지, 글, 영상, 사진 등), 목표액, 희망 기간, 홍보 사이트, 연락 가능 휴대폰 번호, 카테고리 입력, 투자액 별 리워드 수량 / 저장 및 수정, 등록 버튼 | [6 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 카테고리별 프로젝트 확인 | 음악 저작권, 영화, 푸드, 리빙, 전자 | [6 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 베스트 프로젝트 확인 | 카테고리와 무관하게 가장 모금액이 많은 순서에 따라 5개 프로젝트 선정하여 노출 | [6 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 지나간 프로젝트 확인 | 성패 여부 무관하게 지나간 프로젝트 전부 노출 | [6 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 | 디데이, 목표 모금액, 오픈 예정일, 카테고리, 소개 표시 | [6 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 프로젝트 신고 | 제목과 내용, 증거자료 첨부 | [6 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 관심 프로젝트 등록 | 프로젝트 옆의 별표 표시 노출, 관심프로젝트 탭 클릭시 관심 프로젝트만 노출 | [6 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유게시판 및 토론 게시판 | 회원 글/댓글 작성, 투자자 글/댓글 작성(투자자/일반회원 표시) | [6 empty] | 3
|  | 공지사항 | 게시판 형태, 중요 게시글 상단 고정 | [6 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | Q&A | 회원만 글 작성 가능, 관리자만 댓글 달기 가능 | [6 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 펀딩 하는 방법 | FAQ 형태의 펀딩 하는 방법 소개 (투자하는법, 펀딩 받는 법, 회원 자격, 투자후 수익/리워드 프로세스 안내) | [6 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
| 실시간 상담 | 채팅 상담 | 모든 페이지 우측 하단에 플로팅 버튼, 클릭시 펼쳐짐 | [6 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 관리자 로그인
| 회원관리 | 프로젝트 제작 회원 (메이커) | 프로젝트 소개 페이지 연결, 업체 연락처, 펀딩 페이지 열기 제한/해제, 강제 탈퇴 (탈퇴한 회원은 회색 음영 표시) | [6 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 프로젝트 투자 회원 (서포터) | 입출금 및 투자내역 관리, 예치금 관리(몰수/부여/사용제한 등). 투자 제한(간단한 사유 포함), 강제 탈퇴 (탈퇴한 회원은 회색 음영 표시) | [6 empty] | 3 | SH – P – 022
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 | 프로젝트 리스트, 소개내용 보기, 업체명, 업체 연락처, 승인/보류/승인거절 버튼, 알림 보내기 | [6 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 카테고리 관리 | 프로젝트 카테고리 설정, 카테고리명 추가/삭제/수정 | [6 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 통계 | 통계 관리 | 모금액 순위, 페이지 뷰 등 | [6 empty] | 3
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유게시판 및 토론 게시판 | 금지어설정, 이용제한 계정 설정
|  | 공지사항 | 상단 고정 공지사항 선택, 등록/수정/삭제
|  | Q&A | 답글 등록/수정/삭제, 게시글 삭제
|  | 펀딩하는 방법 | FAQ 형태의 펀딩 하는 방법 소개 (투자하는법, 펀딩 받는 법, 회원 자격, 투자후 수익/리워드 프로세스 안내)
| 결제 관리 |  | 프로젝트 별 결제 현황, 결제 진행 (펀딩성공-결제대기/펀딩성공-결제완료/펀딩실패-락업해제대기/펀딩성공-락업해제완료)
| 실시간 채팅 관리 |  | 외부페이지 연결
| 메인 화면 관리 |  | 팝업관리, 추천 펀딩 선택, 스크롤링 배너 등록
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면