## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 간편 로그인, 베스트펀딩, 새로운펀딩 노출 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 계정관련 | 로그인 | 회원가입 된 정보를 통하여 웹 로그인, 소셜로그인 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 회원가입 | 기본적인 회원가입, 네이버,카카오 등 소셜네트워크를 통한 회원가입 메이커 회원의 경우 가입신청을 한 후 관리자의 심사 이후 가입승인 | [9 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 마이페이지 | 개인정보 수정 및 회원 탈퇴 기능 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 예치금 관리 | 펀딩을 하기 위한 예치금 입금 및 결제에 관한 내용
| 프로젝트 제작 (메이커 회원) | 투자 펀딩 프로젝트 | 펀딩받을 프로젝트 등록 및 펀딩 이후 수익률에 대한 분배금 설정에 관한 내용 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 리워드 펀딩 프로젝트 등록 | 펀딩받을 프로젝트 등록 및 펀딩 이후 상품에 대한 배송과 배송일정 등 에 관한 내용 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
| 프로젝트 펀딩 (서포터 회원) | 카테고리별 프로젝트 확인 | IT, 리빙, 패션, 뷰티 등 카테고리 별 펀딩 프로젝트 메뉴 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 베스트 프로젝트 확인 | 메이커 회원이 등록한 목표 펀딩금액대비 투자율이 높은 펀딩프로젝트를 순위별로 노출하는 페이지 | [9 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 지나간 프로젝트 확인 | 펀딩 종료 된 프로젝트를 일정 기간동안 확인 가능한 페이지 | [9 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 다가올 펀딩 미리 보기 | 진행 될 펀딩 미리보기 및 관심프로젝트 추가 기능 | [9 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 프로젝트 신고 | 부적절 펀딩 및 메이커 회원 신고 관리 페이지 | [9 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 관심 프로젝트 등록 | 서포터회원이 등록한 관심 프로젝트를 모아서 볼 수 있는 페이지 | [9 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 게시판 관련 | 프로젝트 관련 자유게시판 및 토론 게시판 | 특정 펀딩에 대한 토론게시판 및 자유커뮤니티 게시판 | [9 empty] | 3
|  | 공지사항 | 관리자만 게시물 등록 가능한 공지사항 페이지 | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | Q&A | 회원이 게시물을 등록한 후 관리자가 답변하는 페이지 | [9 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 펀딩 하는 방법 | 신규사용자 및 펀딩에 관한 지식이 없는 사용자를 위하여 펀딩에 관한 설명과 방법이 기제된 페이지 | [9 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
| 실시간 상담 | 채팅 상담 | 사용자와 실시간 채팅이 가능한 고객센터 개념의 채팅기능 | [9 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 회원관리 | 프로젝트 제작 회원 (메이커) | 가입신청 후 사업자등록 확인 및 가입승인 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 프로젝트 투자 회원 (서포터) | 서포터 회원 개인정보 관리 및 회원등급 관리 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
| 프로젝트 관리 | 등록 신청 프로젝트 검토 및 승인 | 메이커 회원이 등록 신청한 펀딩상품을 페이지 노출 전 관리자가 검토하여 적절한지 판단 후 관리자 승인 이후 페이지 노출가능 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 카테고리 관리 | 통계를 토대로 하여 카테고리메뉴의 노출 순서 및 추천카테고리 노출위한 관리페이지 | [9 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
| 통계 | 통계 관리 | 펀딩카테고리, 인기펀딩 등 통계자료 수집 | [9 empty] | 3
| 커뮤니티 관리 | 공지사항 | 공지사항 등록, 수정 및 삭제 관리
|  | Q&A | 고객 문의 답변
|  | 펀딩하는 방법 | 펀딩의 개념 및 펀딩방법에 대한 설명 등록 및 수정 삭제
| 결제 관리 |  | 서포터 회원 예치금 관리 및 메이커회원 서포터회원 펀딩금액 중개관리
| 실시간 채팅 관리 |  | 사용자 상담 채팅 관리
| 메인 화면 관리 |  | 메인페이지에 노출되는 베스트펀딩 신규펀딩 등 노출변경 및 관리
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면