## 요구사항정의서
요구사항정의서(앱)
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 기능 설명 |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
사용자 | 메인화면 |  | 버튼 클릭시 각 페이지로 이동 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 메인페이지로 로그인, 메이커 관련, 서포터 관련 기능으로 이동할 수 있는 메뉴 제공 |  | 최종 발표 |  |  | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 메이커 계정관련 | 메이커 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 상품 등록을 위한메이커로 로그인 |  |  |  |  | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004 | 1순위
|  | 메이커 회원가입 | ID, PW, 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 인증, 이메일 주소 입력을 통해 회원가입 신청 관리자가 전화 인터뷰 및 서류 검토 후 가입 승인 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 메이커 로그인을 위한 회원가입 |  |  |  |  | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005 | 2순위
|  | 메이커 개인 정보 관리 | 정보 변경 시 관리자 승인 필요 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 회원가입 이후 개인정보 수정 |  |  |  |  | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006 | 3순위
| 메이커 상품 관련 | 메이커 상품 등록 | 가이드 로그인 시 접근 가능 사진, 설명, 가이드 경로 등을 입력하여 본인의 가이드 여행 상품 등록 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 메이커가 펀딩을 받기 위한 상품 등록 |  |  |  |  | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 메이커 상품 수정 | 가이드 로그인 시 접근 가능 본인의 여행 상품에 등록된 예약을 컨펌 및 취소, 취소 시 취소 사유 기입 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 상품 등록 이후 수정 |  |  |  |  | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 서포터 계정관련 | 서포터 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 여행 메이트 매칭을 위한 관심사 선택 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 메이커가 등록한 상품을 펀딩하기 위해 서포터 로그인 |  |  |  |  | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 서포터 회원가입 | 프로필 사진, 닉네임, 비밀번호, 휴대폰번호, 이메일 주소 변경 (앱의 경우 카매라, 갤러리 연결) |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 서포터 로그인을 위한 회원가입 |  |  |  |  | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | 서포터 개인 정보 관리 |  |  |  |  | 회원 가입 이후 개인정보 수정
| 서포터 상품 관련 | 상품 펀딩 | API 적용, 달력에서 여행 기간 날짜 설정시 해당 기간 동안 날씨 표시 | 메인 화면에 구현 |  | 웹 화면 구현 중 | 메이커가 등록한 상품 펀딩 |  |  |  |  | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
|  | 상품 문의 |  |  |  |  | 메이커가 등록한 상품에 대한 문의사항 등록
| 커뮤니티 | 글 등록/수정/삭제 |  |  |  |  | 메이커가 등록한 상품에 대한 다양한 의견 공유
|  | 답글 등록/수정/삭제 |  |  |  |  | 다른 사람이 등록한 의견에 대해 의견 공유
| 고객센터 | 공지사항 | 관리자가 등록한 공지사항 보기 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 서비스에 대한 공지사항을 확인하는 메뉴 |  |  |  |  | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
|  | Q&A 게시판 | 게시판 형태, 회원 문의시 관리자가 답글로 답변 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 서비스 이용 관련 문의사항을 질문하는 메뉴 |  |  |  |  | 2 | SH – P – 019 | SH – M – 019
|  | FAQ | 관리자 페이지에서 편집 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | 서비스 이용 시 자주 질문하는 내용에 대한 답변 |  |  |  |  | 2 | SH – P – 020 | SH – M – 020
[8 empty] | 현태 |  | 로그인 및 계정관련
[8 empty] | 서희 |  | 게시판 관련
[8 empty] | 용승 |  | 여행 정보 관련
[8 empty] | 기범 |  | 메인 컨텐츠 관련
[8 empty] | 형준 |  | 메인 화면

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면