## 요구사항정의서
요구사항정의서(웹)
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인화면 |  | 버튼 클릭시 각 페이지로 이동 |  |  | 웹 화면 구현 완료 |  |  |  | 최종 발표 |  |  | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 메이커 계정관련 | 메이커 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004 | 1순위
|  | 메이커 회원가입 | ID, PW, 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 인증, 이메일 주소 입력을 통해 회원가입 신청 관리자가 전화 인터뷰 및 서류 검토 후 가입 승인 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005 | 2순위
|  | 메이커 개인 정보 관리 | 정보 변경 시 관리자 승인 필요 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006 | 3순위
| 메이커 상품 관련 | 메이커 상품 등록 | 가이드 로그인 시 접근 가능 사진, 설명, 가이드 경로 등을 입력하여 본인의 가이드 여행 상품 등록 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 메이커 상품 수정 | 가이드 로그인 시 접근 가능 본인의 여행 상품에 등록된 예약을 컨펌 및 취소, 취소 시 취소 사유 기입 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 서포터 계정관련 | 서포터 로그인 | 웹에 등록된 ID, PW 입력을 통한 일반 로그인, 구글, 페이스북, 네이버 소셜 회원 가입 여행 메이트 매칭을 위한 관심사 선택 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 서포터 회원가입 | 프로필 사진, 닉네임, 비밀번호, 휴대폰번호, 이메일 주소 변경 (앱의 경우 카매라, 갤러리 연결) |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
서포터 개인 정보 관리
| 서포터 상품 관련 | 상품 펀딩 | API 적용, 달력에서 여행 기간 날짜 설정시 해당 기간 동안 날씨 표시 | 메인 화면에 구현 |  | 웹 화면 구현 중 | [6 empty] | 2 | HJ - P - 001 | HJ - M - 001
상품 문의
| 커뮤니티 | 글 등록/수정/삭제
답글 등록/수정/삭제
| 고객센터 | 공지사항 | 관리자가 등록한 공지사항 보기 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
|  | Q&A 게시판 | 게시판 형태, 회원 문의시 관리자가 답글로 답변 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | SH – P – 019 | SH – M – 019
|  | FAQ | 관리자 페이지에서 편집 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 2 | SH – P – 020 | SH – M – 020
관리자 | 로그인 | 관리자 로그인 | 최고 관리자 인증 전 이용 제한 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 3 | HT – P – 021
| 공지사항 관리 | 공지사항 관리
| 회원관리 | 메이커, 서포터 회원 관리 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 등록된 Q&A 답글 달기 FAQ 게시판 등록, 수정, 삭제 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 3 | SH – P – 023 SH – P – 024 SH – P – 025
| Q&A 답변 | Q&A 답변 | 카테고리 관리 컨텐츠 등록 수정 및 삭제 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 커뮤니티관리 | 커뮤니티 내 글 삭제, 수정 등 관리
| 상품관리 | 상품 삭제, 수정 | 삭제 회원 음영 표시, 회원 관리(정보 수정 및 활동 제한 관련), 엑셀 다운로드 |  |  | 웹 화면 구현 완료 | [6 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
[9 empty] | 현태 |  | 로그인 및 계정관련
[9 empty] | 서희 |  | 게시판 관련
[9 empty] | 용승 |  | 여행 정보 관련
[9 empty] | 기범 |  | 메인 컨텐츠 관련
[9 empty] | 형준 |  | 메인 화면

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면